KẾ HOẠCH THỰC HIỆN STEP-BY-STEP

PAPER SỐ 2: CRAM-ABSA

Conflict-Aware Multi-Task Aspect Sentiment and Rating Prediction for Hotel Reviews

Từ kết quả hiện có đến một method paper có protocol đánh giá chặt chẽ, ablation đầy đủ và câu chuyện khoa học nhất quán

Nền tảng thực nghiệm hiện có: Gold Set gồm 9.826 reviews của 2.601 khách sạn, chia Hotel-Disjoint 70/15/15 với 0% hotel overlap. CRAM-ABSA hiện được mô tả là DeBERTa-v3-base kết hợp Focal Loss, Attention Pooling, Continuous Rating Head và Conflict Attenuation Gating. Báo cáo hiện ghi nhận Overlap Triplet F1 = 78,19%; Exact Triplet F1 = 6,65%; Rating MAE = 0,328; QWK = 0,837; Within-1 Accuracy = 98,78%. Các số liệu này là điểm xuất phát, chưa phải bộ kết quả cuối để submission.

Cảnh báo quan trọng nhất: Khoảng cách rất lớn giữa Overlap Triplet F1 (78,19%) và Exact Triplet F1 (6,65%), đồng thời các F1 theo aspect hiện khá thấp. Paper số 2 chỉ nên bước sang giai đoạn viết Results sau khi evaluation script, span matching, label mapping và cách tính subset/aspect metrics đã được audit độc lập.

Nguồn đầu vào: báo cáo “VietHotel-ABSA Benchmark, CRAM-ABSA & Kiểm định AI”. Các bước bên dưới là kế hoạch nghiên cứu bổ sung để biến CRAM-ABSA thành một paper phương pháp có thể bảo vệ trước reviewer.

1. Mục tiêu, định vị và câu chuyện khoa học của Paper 2

Paper 2 nên tập trung vào câu hỏi: làm thế nào kết hợp hiểu biết fine-grained ở mức aspect/opinion với tín hiệu global ở mức rating, đồng thời xử lý các review chứa nhiều polarity hoặc đánh giá mâu thuẫn? Trọng tâm không nên là “thêm một kiến trúc DeBERTa”, mà là cơ chế conflict-aware multi-task learning và bằng chứng thực nghiệm rằng cơ chế này giúp đúng nơi nó được thiết kế để giúp.

1.1. Scientific story đề xuất

- Hotel reviews thường dài, đa khía cạnh và có mixed sentiment: cùng một review có thể khen vị trí nhưng chê dịch vụ, hoặc có complaint nhưng overall rating vẫn cao.

- Các bài toán ABSA/ASTE thông thường tối ưu span/aspect/sentiment; rating prediction lại tối ưu tín hiệu tổng thể. Hai lớp thông tin này liên quan nhưng không đồng nhất.

- CRAM-ABSA được định vị là mô hình multi-task dùng một encoder chung để học biểu diễn review, kết hợp extraction head và continuous rating head, đồng thời dùng Conflict Attenuation Gating để giảm việc tín hiệu global áp đảo các opinion cục bộ khi review có mâu thuẫn.

- Đóng góp phải được chứng minh bằng ablation và subset analysis: nếu bỏ gate, conflict subset phải suy giảm rõ hơn consistent subset; nếu bỏ rating head, hiệu quả joint learning phải thay đổi theo hướng có thể giải thích.

1.2. Tên paper tạm đề xuất

| Phương án | Tên tạm | Khi nên dùng |
| --- | --- | --- |
| C - Application-first - ĐÃ CHỐT | Joint Fine-Grained Opinion Extraction and Overall Rating Prediction from Real-World Hotel Reviews | Khi extraction chưa đủ mạnh cho venue NLP top-tier nhưng rating/generalization rất tốt. |

1.3. Research Questions và giả thuyết thực nghiệm

| Mã | Research Question / Hypothesis | Bằng chứng cần có |
| --- | --- | --- |
| RQ1 | CRAM-ABSA có cải thiện joint ABSA + rating prediction so với các baseline single-task/multi-task đơn giản trên cùng Hotel-Disjoint split hay không? | Main comparison table, 3-5 seeds, significance. |
| RQ2 | Continuous Rating Head có giúp biểu diễn toàn cục và cải thiện extraction hay chỉ cải thiện riêng rating? | Ablation -Rating Head; task trade-off analysis. |
| RQ3 | Conflict Attenuation Gating có thực sự giúp các review mixed/conflicting sentiment hay không? | Gold-defined conflict subset; Full vs -Gate; interaction/subset delta. |
| RQ4 | Tại sao Overlap F1 cao nhưng Exact F1 thấp, và lỗi chủ yếu nằm ở boundary, aspect mapping hay sentiment? | Metric audit + error decomposition + relaxed IoU curve. |
| RQ5 | Hotel-Disjoint evaluation thay đổi hiệu năng thế nào so với random review split? | Leakage/generalization experiment, dùng như robustness/diagnostic. |
| H1 | Full CRAM-ABSA tốt hơn các biến thể bỏ từng thành phần trên mục tiêu tổng hợp. | Ablation table. |
| H2 | Lợi ích của Conflict Gate lớn hơn trên conflict subset so với consistent subset. | Delta-F1/MAE theo subset. |
| H3 | Joint learning không đánh đổi nghiêm trọng extraction để lấy rating hoặc ngược lại. | Pareto/task trade-off plot, loss-weight sensitivity. |

1.4. Đóng góp kỳ vọng

- Đóng góp phương pháp: một framework conflict-aware multi-task liên kết fine-grained opinion extraction với overall rating prediction.

- Đóng góp đánh giá: protocol Hotel-Disjoint nhằm đo cross-hotel generalization và tránh hotel identity leakage.

- Đóng góp phân tích: giải thích khoảng cách giữa overlap match và exact match bằng taxonomy lỗi span/aspect/sentiment.

- Đóng góp thực nghiệm: phân tích conflict/consistent subsets, ablation, significance, efficiency và trade-off giữa hai task.

2. Các gate bắt buộc trước khi viết Results

| Gate | Tiêu chí đạt | Nếu chưa đạt |
| --- | --- | --- |
| G0 - Metric integrity | Exact/Overlap/aspect/subset metrics được audit độc lập; cùng một evaluation script áp dụng cho mọi model. | Dừng mọi so sánh SOTA; sửa script và chạy lại toàn bộ. |
| G1 - Label integrity | Triplet schema, span boundary, aspect category, sentiment label và conflict definition được khóa; không có train/test contamination. | Rà soát annotation guideline, mapping và sample lỗi. |
| G2 - Fair baselines | Ít nhất 4-6 baseline/variant được chạy trên đúng VietHotel-ABSA split, cùng preprocessing và metric. | Không dùng số literature để tuyên bố vượt SOTA. |
| G3 - Ablation evidence | Mỗi thành phần Focal Loss, Attention Pooling, Rating Head, Conflict Gate được bỏ riêng; có 3-5 seeds. | Không claim contribution của thành phần chưa có ablation. |
| G4 - Conflict validity | Conflict subset được xác định độc lập với prediction của model và đủ sample để thống kê. | Thiết kế lại subset; human check nếu cần. |
| G5 - Statistical reliability | Báo cáo mean±std và significance/cluster bootstrap theo hotel. | Chạy lại seeds/bootstraps trước khi chốt bảng. |

3. Kế hoạch thực hiện step-by-step

STEP 0 - Khóa paper charter và phạm vi đóng góp

Mục tiêu: biến CRAM-ABSA từ một “hệ thống có nhiều module” thành một câu chuyện method paper có giả thuyết kiểm chứng được.

Việc cần làm

- Chọn một câu headline: “Conflict-aware joint learning can reconcile local aspect sentiments with global hotel ratings under cross-hotel generalization.”

- Xác định paper không claim dataset paper độc lập; phần dataset chỉ đủ để mô tả benchmark và evaluation protocol.

- Viết 4 contribution bullets tối đa; mỗi contribution phải map được sang một bảng/hình thực nghiệm.

- Chốt task chính: Aspect Sentiment Triplet Extraction + Continuous/Ordinal Rating Prediction. Không thêm task mới nếu không phục vụ RQ.

- Tạo một trang traceability: Claim -> Experiment -> Metric -> Table/Figure -> Risk.

Đầu ra bắt buộc

- Paper charter 1 trang.

- Contribution-to-evidence matrix.

- Danh sách in-scope/out-of-scope.

Tiêu chí hoàn thành

- Mọi thành viên mô tả được contribution trong 60 giây.

- Không có claim nào chưa gắn với experiment cụ thể.

Lưu ý: Nếu kết quả cuối cho thấy Gate không giúp conflict subset, phải đổi narrative thay vì giữ tên “Conflict-Aware” một cách cưỡng ép.

STEP 1 - Audit evaluation script: ưu tiên số 1

Mục tiêu: giải quyết dứt điểm bất thường Overlap Triplet F1 = 78,19% nhưng Exact Triplet F1 = 6,65%.

Việc cần làm

- Đóng băng 50-100 review test và xuất ra gold triplets + predicted triplets ở dạng token/span/category/sentiment.

- Kiểm tra indexing: character-based hay token-based; inclusive/exclusive end index; tokenizer subword có làm lệch boundary không.

- Kiểm tra normalization: lowercasing, punctuation, whitespace, Unicode apostrophe, hyphen, special token.

- Định nghĩa exact match chính thức: aspect span + opinion span + sentiment + category nào phải khớp? Viết thành pseudocode.

- Định nghĩa overlap match: chỉ cần giao span? IoU > 0? cả aspect/opinion phải overlap? sentiment/category có bắt buộc khớp?

- Tính Precision/Recall/F1 cho exact và overlap, không chỉ F1.

- Tạo thêm IoU-threshold curve: 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 để thấy performance giảm ở đâu.

- Đối chiếu ít nhất 20 case bằng kiểm tra thủ công độc lập để xác nhận script đúng.

Đầu ra bắt buộc

- evaluation_spec.md.

- Unit tests cho metric.

- Bảng Exact/Overlap Precision-Recall-F1.

- IoU-threshold curve.

- 20 case audit có kết luận.

Tiêu chí hoàn thành

- Không còn ambiguity về metric.

- Kết quả test có thể tái tạo 100% từ file prediction.

- Khoảng cách Exact vs Overlap được giải thích bằng dữ liệu thay vì phỏng đoán.

Lưu ý: Chỉ sau STEP 1 mới được phép dùng từ “state-of-the-art” hoặc so sánh trực tiếp với literature. Nếu metric không tương đương, chỉ so trong-dataset.

STEP 2 - Audit nhãn, aspect mapping và conflict definition

Mục tiêu: bảo đảm các F1 theo aspect thấp hiện tại không xuất phát từ lỗi mapping hoặc label imbalance.

Việc cần làm

- Xuất tần suất label cho Experience, Amenity, Facility, Service và mọi category khác nếu có.

- Kiểm tra mapping giữa annotation label và model label ID trong train/validation/test.

- Tính support, P/R/F1 theo từng aspect; bổ sung macro-F1 và micro-F1.

- Lấy 30 lỗi/category để phân loại: wrong boundary, wrong category, wrong polarity, missed implicit aspect, duplicate triplet.

- Định nghĩa “consistent review” và “conflict review” hoàn toàn từ gold labels, không dựa vào model prediction.

- Đếm số review/triplet trong mỗi subset; nếu conflict subset quá nhỏ, dùng bootstrap CI và hạn chế claim.

Đầu ra bắt buộc

- Label distribution table.

- Aspect confusion matrix.

- Conflict/consistent subset definition.

- Gold subset statistics.

- Error taxonomy bản đầu.

Tiêu chí hoàn thành

- Không có mapping bug.

- Mọi F1 theo aspect có support đi kèm.

- Conflict subset có định nghĩa độc lập và reproducible.

STEP 3 - Đóng băng data split và preprocessing

Mục tiêu: giữ Hotel-Disjoint split như protocol chính và loại mọi nguồn leakage trước khi chạy baseline.

Việc cần làm

- Xác nhận train 6.878 reviews/1.821 hotels; validation 1.473/351; test 1.475/429 theo báo cáo hiện tại.

- Kiểm tra 0 hotel overlap bằng assertion trong code; xuất hash danh sách hotel IDs từng split.

- Khóa tokenizer, max sequence length, truncation strategy và cách xử lý long review.

- Đo tỷ lệ review bị truncation; kiểm tra xem conflict/aspect mention có thường nằm cuối review bị cắt hay không.

- Khóa random seeds, hardware/software environment, checkpoint selection rule và early stopping criterion.

- Không tune hyperparameter trên official test.

Đầu ra bắt buộc

- Frozen split files.

- Preprocessing config.

- Leakage audit log.

- Truncation statistics.

- Reproducibility seed list.

Tiêu chí hoàn thành

- 0 hotel overlap.

- Test set chỉ được mở khi model/hyperparameter đã khóa.

- Mọi baseline dùng cùng preprocessing tối đa có thể.

STEP 4 - Xây baseline ladder công bằng

Mục tiêu: chứng minh lợi ích của CRAM-ABSA trên cùng dataset thay vì so số liệu literature khác protocol.

Việc cần làm

- Baseline B0: majority/mean rating và đơn giản cho rating để có lower bound.

- Baseline B1: DeBERTa-v3-base single-task rating only.

- Baseline B2: DeBERTa-v3-base single-task triplet extraction only.

- Baseline B3: shared encoder + two heads, không Conflict Gate, không Focal Loss/Attention đặc biệt (plain MTL).

- Baseline B4-B6: chọn 2-3 ASTE families trong bảng đối chiếu hiện có của báo cáo (ví dụ two-stage/JET/BMRC/span-level), nhưng phải chạy lại trên VietHotel-ABSA nếu code khả dụng.

- Nếu không thể reproduce một baseline literature, ghi rõ “not directly comparable” và không dùng nó để claim vượt trội.

- Giữ budget tuning tương đương giữa CRAM và baseline; ghi log số trial.

Đầu ra bắt buộc

- Baseline matrix: task, encoder, loss, head, params, tuning budget.

- Checkpoint và log cho từng baseline.

- Main comparison table bản nháp.

Tiêu chí hoàn thành

- Ít nhất 4 baseline nội bộ công bằng.

- Mọi số trong main table đến từ cùng split và metric.

- Không còn so Overlap của CRAM với Exact F1 của paper khác.

STEP 5 - Chuẩn hóa CRAM-ABSA và chạy ablation đầy đủ

Mục tiêu: chứng minh mỗi module có vai trò thay vì chỉ ghép nhiều kỹ thuật.

Việc cần làm

- C0: Full CRAM-ABSA.

- C1: - Focal Loss -> standard CE/BCE tương ứng.

- C2: - Attention Pooling -> CLS/mean pooling.

- C3: - Continuous Rating Head -> single-task extraction hoặc discrete rating head tùy thiết kế.

- C4: - Conflict Attenuation Gating -> direct shared representation / ungated fusion.

- C5: Plain multi-task DeBERTa với shared encoder + two independent heads.

- C6: Nếu Gate có tham số/ngưỡng, chạy sensitivity thay vì chỉ một cấu hình.

- Mỗi cấu hình chạy tối thiểu 3 seeds; 5 seeds nếu variance cao.

Đầu ra bắt buộc

- Ablation table mean±std.

- Per-component delta table.

- Loss/task trade-off log.

Tiêu chí hoàn thành

- Có thể trả lời “thành phần nào tạo ra cải thiện nào”.

- Gate phải có bằng chứng riêng trên conflict subset nếu được claim là contribution trung tâm.

STEP 6 - Thiết kế và kiểm tra multi-task objective

Mục tiêu: đảm bảo kết quả tốt không đến từ một task lấn át task còn lại.

Việc cần làm

- Viết loss tổng: L = λ_ext L_ext + λ_rate L_rate (+ λ_conf L_conf nếu có) bằng ký hiệu rõ ràng.

- Chạy grid nhỏ cho λ: ví dụ extraction-heavy, balanced, rating-heavy; không cần quá rộng nhưng phải thấy xu hướng.

- Theo dõi gradient norm/loss scale của từng task trong vài epoch để phát hiện task dominance.

- Tạo Pareto plot: Exact/Overlap F1 vs Rating MAE cho các λ.

- Nếu rating tốt lên nhưng exact extraction sụt mạnh, phải điều chỉnh objective hoặc đổi claim sang rating-regularized representation.

- Đánh giá checkpoint selection: dựa composite validation score hay metric task chính? Chốt trước khi test.

Đầu ra bắt buộc

- Loss formulation chính thức.

- λ sensitivity table/plot.

- Task trade-off plot.

- Checkpoint selection rule.

Tiêu chí hoàn thành

- Có một cấu hình λ ổn định, không dựa vào test.

- Không có task collapse.

- Main model nằm trên/ gần Pareto frontier.

STEP 7 - Thực nghiệm trọng tâm cho Conflict Attenuation Gating

Mục tiêu: kiểm định trực tiếp cơ chế được nêu trong tên CRAM-ABSA.

Việc cần làm

- Chia official test theo gold labels thành consistent subset và conflict subset.

- So Full vs -Gate trên: Exact F1, Overlap F1, sentiment accuracy/F1 nếu có, Rating MAE/QWK.

- Tính improvement Δ_conflict và Δ_consistent; kiểm tra Gate có lợi ích tập trung ở conflict subset hay không.

- Tạo interaction-style diagnostic: performance gain = f(conflict intensity), nếu có thể định lượng số polarity/aspect đối nghịch.

- Lấy 20-30 case Gate giúp và 20 case Gate làm hại; đọc attention/gate weight chỉ như evidence phụ, không thay thế metric.

- Nếu Gate làm tốt rating nhưng hại extraction, cân nhắc task-specific gating hoặc stop-gradient trong phiên bản cải tiến.

Đầu ra bắt buộc

- Conflict subset main table.

- Gain-by-conflict-intensity plot.

- Qualitative case table.

- Gate failure taxonomy.

Tiêu chí hoàn thành

- H2 được hỗ trợ hoặc bị bác bỏ rõ ràng.

- Không dùng cherry-picked examples để thay thế thống kê.

Lưu ý: Nếu Full chỉ hơn -Gate rất ít và CI chồng lấn, nên hạ “Conflict Attenuation” từ contribution chính xuống auxiliary mechanism hoặc cải tiến lại trước submission.

STEP 8 - Đánh giá rating prediction đầy đủ

Mục tiêu: biến MAE = 0,328 và QWK = 0,837 thành bằng chứng mạnh, có baseline và phân tích lỗi.

Việc cần làm

- Báo cáo MAE, RMSE, QWK và Within-1 Accuracy trên cùng official test.

- Thêm per-rating-bin MAE hoặc confusion matrix sau khi discretize prediction để thấy model có bias ở rating thấp/cao hay không.

- So rating-only vs plain MTL vs CRAM để trả lời joint learning có lợi cho rating không.

- Kiểm tra regression-to-mean: 1-star bị dự đoán cao và 5-star bị dự đoán thấp bao nhiêu.

- Tính 95% CI bằng bootstrap theo hotel, không chỉ bootstrap review độc lập.

- Báo cáo calibration plot nếu rating head được diễn giải như xác suất/ordinal distribution; nếu continuous regression thuần thì không ép calibration probability.

Đầu ra bắt buộc

- Rating comparison table.

- Rating error-by-class figure.

- Hotel-clustered bootstrap CI.

- 20 case rating mismatch analysis.

Tiêu chí hoàn thành

- MAE/QWK tốt hơn baseline cùng protocol.

- Không chỉ dùng Within-1 vì metric này có thể bão hòa.

STEP 9 - Hotel-Disjoint vs Random Split như leakage/generalization study

Mục tiêu: chứng minh tại sao Hotel-Disjoint là protocol cần thiết, nhưng không dùng random split làm kết quả chính.

Việc cần làm

- Tạo một random review split có cùng tỷ lệ 70/15/15, cho phép hotel overlap, chỉ dùng cho diagnostic.

- Chạy 1-2 model đại diện (plain MTL và CRAM) trên cả hai protocol với budget tương đương.

- So chênh lệch Exact/Overlap F1 và MAE/QWK.

- Nếu random split tốt hơn đáng kể, trình bày như bằng chứng về optimism do hotel leakage/identity cues.

- Không tune model dựa vào random split rồi chuyển hyperparameters sang Hotel-Disjoint nếu điều đó tạo lợi thế không công bằng.

Đầu ra bắt buộc

- Split comparison table.

- Generalization gap figure.

Tiêu chí hoàn thành

- Hotel-Disjoint vẫn là official result.

- Kết luận chỉ ở mức protocol/generalization, không suy diễn quá mức về causal leakage.

STEP 10 - Statistical significance và độ ổn định

Mục tiêu: tránh paper phụ thuộc một seed hoặc vài review ngoại lệ.

Việc cần làm

- Chạy 3-5 seeds cho Full, -Gate, plain MTL và baseline mạnh nhất.

- Báo cáo mean ± std cho các metric chính.

- Dùng paired bootstrap trên test predictions, ưu tiên resample theo hotel để tôn trọng clustering.

- Báo cáo effect size/delta cùng CI, không chỉ p-value.

- Nếu nhiều phép so sánh ablation, hạn chế số hypothesis test hoặc điều chỉnh multiple comparisons khi phù hợp.

- Kiểm tra ranking model có ổn định qua seed hay không.

Đầu ra bắt buộc

- Seed summary table.

- Bootstrap CI/significance table.

- Stability note cho manuscript.

Tiêu chí hoàn thành

- Main claim không phụ thuộc một seed.

- Delta của Gate có CI rõ ràng.

STEP 11 - Error analysis có cấu trúc

Mục tiêu: giải thích vì sao exact extraction còn khó và chỉ ra hướng cải tiến có giá trị khoa học.

Việc cần làm

- Lấy stratified sample tối thiểu 100 lỗi từ official test.

- Gán taxonomy: boundary mismatch; missed aspect; wrong aspect category; wrong sentiment; negation; implicit aspect; long-distance opinion; multiple opinions; mixed/conflict; truncation; annotation ambiguity.

- Tính tỷ lệ từng loại lỗi thay vì chỉ đưa ví dụ.

- Đặc biệt tách “near-miss boundary” để giải thích Overlap cao/Exact thấp.

- So error distribution giữa Full và -Gate để xem Gate giải quyết loại lỗi nào.

- Đưa 4-6 case chất lượng vào paper; phần đầy đủ để appendix.

Đầu ra bắt buộc

- Error taxonomy table.

- Near-miss boundary statistics.

- Qualitative examples.

- Improvement hypotheses cho future work.

Tiêu chí hoàn thành

- Có lời giải thích định lượng cho Exact-vs-Overlap gap.

- Error analysis gắn với mechanism chứ không chỉ minh họa.

STEP 12 - Efficiency, reproducibility và artifact

Mục tiêu: đảm bảo reviewer có thể đánh giá chi phí và tái tạo thực nghiệm.

Việc cần làm

- Báo cáo parameter count, training time/epoch, inference throughput hoặc latency trên hardware cụ thể.

- Lưu environment.yml/requirements.txt, seed, config, data split IDs, evaluation script.

- Tách raw/private data với artifact có thể công bố; nếu dataset không thể release toàn bộ, cung cấp split metadata, schema, synthetic sample hoặc evaluation code tùy quyền dữ liệu.

- Viết runbook: train baseline, train CRAM, evaluate, reproduce tables.

- Đảm bảo mọi table/figure được sinh bằng script, không chỉnh số thủ công.

Đầu ra bắt buộc

- Reproducibility checklist.

- Artifact folder.

- Efficiency table.

- One-command evaluation script.

Tiêu chí hoàn thành

- Tái tạo được main table từ checkpoint/prediction.

- Không có metric được tính thủ công ngoài pipeline.

4. Ma trận thực nghiệm tối thiểu để paper có sức thuyết phục

| ID | Thực nghiệm | Model/Variant | Metric chính | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Metric audit | Current CRAM predictions | Exact/Overlap P-R-F1, IoU curve | Xác minh protocol. |
| E2 | Baseline single-task | Rating-only; Extraction-only | F1; MAE/QWK | Lower bound và task isolation. |
| E3 | Plain multi-task | Shared DeBERTa + 2 heads | F1 + MAE/QWK | Giá trị của MTL cơ bản. |
| E4 | Full CRAM | Full model | Tất cả metric | Main result. |
| E5 | Ablation -Gate | CRAM without Conflict Gate | Subset F1/MAE | Kiểm chứng conflict mechanism. |
| E6 | Ablation -Rating Head | Extraction only / no global head | F1 | Kiểm chứng global-to-local signal. |
| E7 | Ablation -Focal | Standard loss | F1 per aspect | Kiểm chứng imbalance handling. |
| E8 | Ablation -Attention | CLS/mean pooling | Rating + extraction | Kiểm chứng pooling. |
| E9 | Loss-weight sensitivity | 3-5 λ settings | Pareto F1 vs MAE | Task trade-off. |
| E10 | Conflict subset | Full vs -Gate | Conflict vs consistent delta | Claim trung tâm. |
| E11 | Split diagnostic | Hotel-disjoint vs random | Generalization gap | Leakage/generalization. |
| E12 | Seeds/bootstrap | Top 3-4 models | mean±std, 95% CI | Reliability. |
| E13 | Error analysis | Full + -Gate | Error taxonomy | Explainability. |
| E14 | Efficiency | Top models | Params/time/latency | Practicality. |

Minimum viable submission: Không nhất thiết phải chạy mọi baseline literature. Nhưng E1, E2, E3, E4, E5, E6, E10, E12 và E13 là gần như bắt buộc nếu paper claim method + conflict-aware mechanism.

5. Blueprint bảng và hình cho manuscript

5.1. Các bảng chính

| Bảng | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Table 1 | VietHotel-ABSA statistics và Hotel-Disjoint split | Review/hotel/triplet/aspect/sentiment/conflict support. |
| Table 2 | Main comparison với baselines cùng protocol | Exact F1 là metric nghiêm ngặt chính; Overlap là phụ nếu phù hợp. |
| Table 3 | Rating prediction comparison | MAE, RMSE, QWK, Within-1. |
| Table 4 | Ablation study | Full, -Gate, -Rating, -Focal, -Attention, Plain MTL. |
| Table 5 | Conflict vs consistent subset | Full vs -Gate; delta + CI. |
| Table 6 | Per-aspect P/R/F1 | Kèm support. |
| Table 7 | Error taxonomy | Exact boundary và conflict errors. |
| Table A1 | Hyperparameters/efficiency | Appendix. |
| Table A2 | Seed-by-seed results | Appendix. |

5.2. Các hình nên có

| Hình | Nội dung | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Fig. 1 | CRAM-ABSA architecture | Encoder -> extraction/rating heads -> Conflict Attenuation flow. |
| Fig. 2 | Example hotel review with mixed sentiment | Motivation trực quan cho conflict. |
| Fig. 3 | IoU threshold vs F1 | Giải thích Overlap-Exact gap. |
| Fig. 4 | Conflict intensity vs gain from Gate | Bằng chứng cơ chế. |
| Fig. 5 | Pareto plot F1 vs Rating MAE theo λ | Task trade-off. |
| Fig. 6 | Hotel-disjoint vs random split gap | Generalization diagnostic. |
| Fig. A1 | Rating error by true score | Appendix nếu giới hạn trang. |

6. Cấu trúc manuscript đề xuất

| Mục | Nội dung cần viết | Thông điệp chính |
| --- | --- | --- |
| Abstract | Problem -> CRAM -> Hotel-Disjoint -> 2-3 kết quả chính -> contribution | Không mở đầu bằng quá nhiều metric; chỉ số phải là final audited results. |
| 1. Introduction | Mixed sentiment, local-global inconsistency, limitation của separate tasks, proposed CRAM | Nêu gap và contributions rõ. |
| 2. Related Work | ASTE/ABSA; text-to-rating; multi-task learning; conflict/mixed sentiment | Không biến thành danh sách paper; tổ chức theo gap. |
| 3. VietHotel-ABSA & Task | Dataset, annotation/schema, Hotel-Disjoint, task definitions | Đủ để reproducible; dataset không lấn át method. |
| 4. Method | Encoder, extraction head, rating head, focal loss, attention pooling, conflict gate, objective | Mỗi module gắn với một hypothesis/ablation. |
| 5. Experimental Setup | Baselines, metrics, seeds, hyperparameters, split, significance | Exact vs overlap định nghĩa chính xác. |
| 6. Results | Main table -> ablation -> conflict subset -> rating -> split diagnostic | Trả lời RQ theo thứ tự. |
| 7. Analysis | Boundary errors, conflict cases, trade-off, efficiency | Giải thích mechanism và limitation. |
| 8. Conclusion | Tóm tắt contribution + giới hạn + future work | Không lặp toàn bộ bảng số. |

6.1. Contribution paragraph mẫu về logic (không dùng nguyên văn)

- We formulate joint fine-grained opinion extraction and global rating prediction under a hotel-disjoint evaluation setting.

- We introduce a conflict attenuation mechanism designed for reviews containing mixed or contradictory aspect sentiments.

- We conduct controlled ablations and conflict-subset analyses to isolate the contribution of each component.

- We provide an error decomposition that distinguishes relaxed overlap success from exact span grounding failure.

Điều kiện để giữ 4 câu trên: Chỉ giữ contribution nào có bằng chứng trong bảng/hình cuối. Nếu Gate không có gain đáng kể trên conflict subset, phải sửa contribution thứ 2-3.

7. Quy tắc quyết định sau khi có kết quả

| Tình huống | Diễn giải | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Exact F1 tăng mạnh sau audit | Có thể metric/script cũ sai hoặc boundary handling chưa chuẩn. | Chạy lại toàn bộ baseline/ablation; dùng exact làm metric chính. |
| Exact F1 vẫn ~6-10%, Overlap cao | Model định vị gần đúng nhưng grounding kém. | Không claim SOTA ASTE; cải tiến span decoder/boundary objective hoặc đổi venue/narrative. |
| Gate giúp rõ conflict subset, ít ảnh hưởng consistent | Cơ chế đúng như thiết kế. | Giữ “Conflict-Aware” làm contribution trung tâm. |
| Gate không giúp hoặc gây hại | Cơ chế chưa được chứng minh. | Cải tiến gate hoặc hạ contribution; không cherry-pick. |
| Rating MAE/QWK vượt baseline nhưng extraction không cải thiện | Global modeling mạnh, joint learning chưa cân bằng. | Điều chỉnh loss/stop-gradient/task-specific adapters; paper có thể đổi sang joint representation/rating focus. |
| Random split tốt hơn Hotel-Disjoint nhiều | Cross-hotel generalization khó và random split optimistic. | Dùng làm protocol contribution/diagnostic. |
| Variance seed lớn | Kết quả chưa ổn định. | Tăng seeds, regularization, chọn checkpoint theo validation composite. |
| Aspect F1 thấp do class imbalance | Một số label hiếm hoặc mapping phức tạp. | Focal/class weights + per-class support + macro metric; cân nhắc merge category nếu có lý do annotation. |

8. Lịch triển khai 8 tuần đề xuất

| Tuần | Công việc trọng tâm | Deliverable cuối tuần | Go/No-Go |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | STEP 0-2: paper charter, metric audit, label/conflict audit | evaluation_spec; unit tests; label stats; error samples | Không qua W2 nếu metric chưa khóa. |
| W2 | STEP 3-4: freeze split/preprocessing; baseline ladder | frozen config; baseline checkpoints/logs | Ít nhất rating-only, extraction-only, plain MTL chạy xong. |
| W3 | STEP 5: Full CRAM + ablation chính | Full/-Gate/-Rating/-Focal/-Attention, 1 seed | Kiểm tra direction trước khi mở rộng seeds. |
| W4 | STEP 6-7: loss sensitivity + conflict study | Pareto plot; conflict table; case analysis | Quyết định Gate có đủ làm headline không. |
| W5 | STEP 8-10: rating analysis, split diagnostic, 3-5 seeds, bootstrap | Main tables mean±std; CI; split gap | Khóa kết quả định lượng. |
| W6 | STEP 11-12: error analysis, efficiency, artifact | Error taxonomy; efficiency; reproducibility package | Khóa figures/tables. |
| W7 | Viết Introduction/Related/Method/Experimental Setup/Results | Full draft v1 | Internal review theo RQ/claim-evidence. |
| W8 | Chỉnh manuscript, citation, appendix, supplementary, formatting | Submission-ready v2 | Checklist cuối; không còn claim unsupported. |

8.1. Phân công vai trò nếu làm theo nhóm

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Lead method | CRAM architecture, losses, gate, ablation implementation. |
| Evaluation owner | Metric spec, unit tests, baseline fairness, significance/bootstrap. |
| Data/annotation owner | Split integrity, label mapping, conflict subset, error sampling. |
| Experiment owner | Seeds, configs, tracking, hardware budget, reproducibility. |
| Paper lead | Narrative, related work, tables/figures, claim-evidence consistency. |
| Independent auditor | Review 20-50 prediction cases và kiểm tra metric/output trước khi chốt. |

9. Checklist kỹ thuật trước submission

- ☐ Hotel-disjoint train/val/test IDs được đóng băng và 0% overlap được kiểm tra bằng code.

- ☐ Exact match và overlap match có định nghĩa, unit tests và code chung cho mọi model.

- ☐ Main table không trộn metric/protocol từ literature với metric nội bộ.

- ☐ Mọi baseline cùng preprocessing/split, tuning budget được ghi lại.

- ☐ Full CRAM và ablation có ít nhất 3 seeds; main claim có CI/significance.

- ☐ Conflict subset được tạo từ gold labels và có sample size/support rõ.

- ☐ Gate có bảng Full vs -Gate riêng trên conflict và consistent subsets.

- ☐ Rating có MAE + RMSE + QWK; Within-1 chỉ là metric bổ trợ.

- ☐ Per-aspect P/R/F1 có support; không mô tả F1 thấp là “tốt”.

- ☐ Error analysis giải thích được phần lớn Exact-vs-Overlap gap.

- ☐ Không dùng “SOTA” nếu chưa có baseline cùng dataset/metric hoặc protocol tương đương.

- ☐ Figures/tables sinh bằng script; giá trị manuscript khớp log experiment.

- ☐ Artifact/reproducibility instructions chạy được từ môi trường sạch.

- ☐ Limitations nói rõ domain hotel, label noise, long-review truncation, exact boundary challenge và observational nature của rating-text relation.

10. Risk register và phương án xử lý

| Rủi ro | Mức độ | Dấu hiệu | Phương án |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluation bug | Rất cao | Exact 6,65% nhưng overlap 78,19% | Audit STEP 1 trước mọi claim. |
| Gate contribution yếu | Cao | Full ≈ -Gate trên conflict subset | Re-design gate, task-specific gating, hoặc đổi narrative. |
| Rating task lấn át extraction | Cao | MAE giảm nhưng exact F1 giảm | Tune λ, gradient balancing, stop-gradient/adapters. |
| Aspect imbalance | Trung bình-cao | Service/Facility F1 cực thấp | Verify mapping; focal/class weights; report macro/support. |
| Long review truncation | Trung bình | Missed opinions ở cuối review | Sliding window/hierarchical encoding hoặc report limitation. |
| Baseline reproduction khó | Trung bình | Code cũ/format incompatible | Giữ strong internal baselines; tránh claim direct SOTA. |
| Variance seed lớn | Trung bình | Std cao/ranking đổi | Tăng seeds, ổn định optimization, bootstrap. |
| Venue mismatch | Trung bình | NLP reviewer yêu cầu exact ASTE cao, applied reviewer cần business story | Chọn venue sau W5 dựa profile kết quả. |

11. Chiến lược chọn hướng submission sau khi thực nghiệm xong

| Profile kết quả | Định vị phù hợp | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Exact F1 mạnh + Gate gain rõ + ablation chặt | NLP method paper / findings-style venue | Metric tương thích, baseline mạnh, qualitative + statistical evidence. |
| Extraction trung bình nhưng rating rất mạnh + Hotel-Disjoint story tốt | Applied NLP / intelligent systems / hospitality analytics | Nhấn joint modeling và cross-hotel generalization. |
| Gate không mạnh, dataset/protocol mới là điểm sáng | Benchmark/data-centric paper | Cần annotation quality, baselines và dataset documentation mạnh. |
| Exact vẫn rất thấp | Chưa nên submit method paper ASTE | Ưu tiên sửa decoder/evaluation hoặc tách rating paper. |

12. 15 việc cần làm ngay theo thứ tự ưu tiên

- Đóng băng 100 review test để audit prediction/gold.

- Viết lại exact-match và overlap-match specification bằng pseudocode.

- Tạo unit tests cho span indexing và token/character conversion.

- Chạy lại Exact/Overlap Precision-Recall-F1 trên current checkpoint.

- Xuất per-aspect support + P/R/F1 và aspect confusion matrix.

- Khóa gold definition cho conflict/consistent subset.

- Kiểm tra Hotel-Disjoint assertions và frozen split IDs.

- Implement rating-only, extraction-only và plain MTL baselines.

- Chạy Full CRAM vs -Gate 1 seed để kiểm tra direction trên conflict subset.

- Chạy -Rating Head, -Focal, -Attention Pooling.

- Tune 3 cấu hình loss weight λ và tạo F1-vs-MAE plot.

- Chạy 3-5 seeds cho Full/-Gate/plain MTL/baseline mạnh nhất.

- Bootstrap 95% CI theo hotel.

- Gán taxonomy cho 100 lỗi exact match.

- Sau khi khóa kết quả, mới viết Abstract/Results và quyết định title/venue cuối.

Thứ tự tối quan trọng: Không bắt đầu bằng việc viết lại Abstract hay tìm venue. Việc số 1-6 là metric/label integrity; nếu chưa qua được, mọi bảng sau đều có nguy cơ phải chạy lại.

13. Definition of Done - khi nào Paper 2 thực sự sẵn sàng để viết/submission

| Nhóm | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- |
| Scientific claim | Có 1 claim trung tâm về conflict-aware multi-task, không phải 5 claim rời rạc. |
| Evaluation | Exact/Overlap metric audit xong; unit tests pass; không trộn protocol. |
| Baselines | Có baseline single-task, plain MTL và ít nhất một strong comparison hợp lý. |
| Ablation | Full vs -Gate/-Rating/-Focal/-Attention, mean±std. |
| Conflict evidence | Gate gain trên gold conflict subset có effect size + CI, hoặc narrative được điều chỉnh nếu không. |
| Rating evidence | MAE/RMSE/QWK có baseline, CI và error-by-rating analysis. |
| Generalization | Hotel-Disjoint là protocol chính; random split chỉ diagnostic nếu chạy. |
| Error analysis | Có taxonomy định lượng, giải thích Exact-vs-Overlap gap. |
| Reproducibility | Config, seed, split, code metric, prediction, table scripts đầy đủ. |
| Writing | Mỗi RQ có một bảng/hình trả lời; mỗi contribution có evidence tương ứng. |
| Submission readiness | Không có từ “SOTA”, “significantly better”, “conflict-aware” nào thiếu bằng chứng trực tiếp. |

14. Kết luận định hướng

Paper số 2 có tiềm năng tốt vì hội tụ ba yếu tố: bài toán thực tế giàu mixed sentiment, một protocol Hotel-Disjoint có ý nghĩa về generalization, và kết quả rating hiện rất mạnh. Tuy nhiên, điểm quyết định khả năng thành paper phương pháp không phải MAE = 0,328 mà là việc chứng minh CRAM-ABSA thực sự cải thiện fine-grained extraction và đặc biệt Conflict Attenuation Gating giúp đúng trên conflict subset. Vì vậy, toàn bộ kế hoạch đặt Metric Integrity -> Fair Baselines -> Ablation -> Conflict Evidence trước khâu viết manuscript.

Nếu sau audit, Exact F1 được cải thiện và Gate có gain ổn định, có thể giữ định vị method-first. Nếu Exact F1 vẫn thấp nhưng rating/generalization tốt, nên đổi định vị sang joint hotel-review understanding hoặc applied AI thay vì ép câu chuyện SOTA ASTE. Đây là “decision gate” quan trọng để tránh lãng phí thời gian ở giai đoạn submission.